## Лист1
Директория | Имя теста | Цель теста | Документация | Описание работы | Статус разработки | Результат
Тесты пользовательского интерфейса
tb/user_srs/user_tests/ | one_coin_test | Проверка корректной работы пользовательского интерфейса при внесении одной монеты (рубли). | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Установка: id_valid = 1; client_id = 3. 3) Внесение монет: coin_in = 20; currency_type = 0 Выбор товара: item_select = 1; Подтверждение: confirm = 1. 4) Проверка выданного товара и сдачи | Завершен | Успешно пройден
tb/user_srs/user_tests/ | few_coin_test | Проверка корректной работы пользовательского интерфейса при внесении нескольких монет (рубли). | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Вход в систему. 3) Внесение монет (20 раз): coin_in = 1; currency_type = 0; 4) Выбор товара, подтверждение. 5) Проверка выданного товара и сдачи | Завершен | Успешно пройден
tb/user_srs/user_tests/ | dollars_test | Проверка работы с долларами. | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Вход в систему. 3) Внесение монет: currency_type = 1 4) Выбор товара, подтверждение. 5) Проверка выданного товара, сдачи и начисления бонусов | Завершен | Успешно пройден
tb/user_srs/user_tests/ | euros_test | Проверка работы с евро. | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Вход в систему. 3) Внесение монет: currency_type = 2 4) Выбор товара, подтверждение. 5) Проверка выданного товара, сдачи и начисления бонусов | Завершен | Успешно пройден
tb/user_srs/user_tests/ | random_client_without_change_test | Проверка для случайных товаров и разных клиентов (рубли без сдачи). | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Вход в систему. 3) Внесение монет, необходимых чтобы сдачи не было. 4) Выбор товара, подтверждение. 5) Проверка выданного товара, сдачи и начисления бонусов | Завершен | Успешно пройден
tb/user_srs/user_tests/ | client_session_without_errors_test | Проверка полной сессии клиента без ошибок. | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Вход в систему. 3) Внесение случайных монет (достаточных для покупки). 4) Выбор случайного товара, подтверждение. 5) Проверка выданного товара, сдачи и начисления бонусов 6) Повтор 100 раз | Завершен | Обнаружен баг: сигнал item_empty не поднимается, когда товар закончился
Тесты регистрового интерфейса
tb/register_srs/register_tests/ | check_after_reset_test | Проверка информации в регистрах после сброса устройства | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Переход в admin_mode 3) Чтение всех регистров через backdoor доступ и сравнение с зеркальными значениями | Завершен | Обнаружен баг: В vend_cfg поле idel_timeout имеет неправильное значение
tb/register_srs/register_tests/ | check_write_test | Проверка функции записи информации в регистры | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Переход в admin_mode 3) Запись случайных значений во все регистры 4) Чтение всех регистров через backdoor доступ и сравнение с зеркальными значениями | Завершен | Успешно пройден
tb/register_srs/register_tests/ | check_read_test | Проверка функции чтения информации из регистров | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Переход в admin_mode 3) Запись случайных значений во все регистры 4) Чтение всех регистров через frontdoor (аппаратное чтение) и сравнение прочитанных значений с зеркальными | Завершен | Обнаружен баг: Чтение регистров vend_item выдает неправильную информацию
Тесты сигналов сбоя
tb/emergency_srs/emergency_tests/ | check_alarm_test | Проверка сигнала alarm при возникновении сигналов сбоя | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Ожидание случайной задержки 3) Установка одного из сигналов сбоя 4) Проверка появления сигнала alarm | Завершен | Успешно пройден
Тесты взаимодействия нескольких интерфейсов
tb/integration_srs/integration_tests/ | client_session_after_change_price_test | Проверка сессии клиента после изменения цен на товары | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Запись случайных значений в поле item_price регистров vend_item 3) Проведение стандартной клиентской сессии | В разработке | Требуется уточнение документации: формат округления сдачи
tb/integration_srs/integration_tests/ | client_session_after_change_discount_test | Проверка сессии клиента после изменения скидок на товары | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Запись случайных значений в поле item_discount регистров vend_item 3) Проведение стандартной клиентской сессии | Завершен | Обнаружен баг: item_discount не учитывается при формировании цены
tb/integration_srs/integration_tests/ | client_session_after_change_exchange_rate_test | Проверка сессии клиента после изменения курса валют | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Запись случайного значения в поле exchange_rate регистроа vend_cfg 3) Проведение стандартной клиентской сессии | Завершен | Обнаружен баг: При переводе EUR->RUB валюта округляется в меньшую сторону при курсе 1 или 3 рубля за доллар
tb/integration_srs/integration_tests/ | client_session_after_change_all_registers_test | Проверка сессии клиента после изменения всех доступных для записи полей регистров | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Запись случайных значений во все поля регистров, доступные для редактирования 3) Проведение стандартной клиентской сессии | Завершен | Новых багов не найдено (завершается с ошибками)
tb/integration_srs/integration_tests/ | client_session_with_interrupt_test | Проверка поведения системы при возникновении прерывания во время пользовательской сессии | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Начало клиентской сессии 3) Установка сигнала прерывания спустя небольшую задержку 4) Проверка, что автомат перестал работать | Завершен | Обнаружен баг: пользовательская сессия не прекращается после появления сигнала сбоя
tb/integration_srs/integration_tests/ | write_register_with_interrupt_test | Проверка поведения системы при возникновении прерывания во время записи в регистры | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Начало записи информации в регистры 3) Установка сигнала прерывания спустя небольшую задержку 4) Проверка, что регистры, запись в которые проводилась после сигнала сбоя, не поменяли значение | Завершен | Обнаружен баг: запись в регистры продолжается после сигнала сбоя
tb/integration_srs/integration_tests/ | read_register_with_interrupt_test | Проверка поведения системы при возникновении прерывания во время чтения информации из регистров | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Начало чтения информации из регистров 3) Установка сигнала прерывания спустя небольшую задержку | В разработке | Требуется уточнение документации: поведение автомата при чтении после сигнала сбоя (должно ли выводится deadbeef?)
Тесты обработки ошибок
tb/user_srs/user_tests/ | invalid_client_id_test | Проверка реакции системы на недопустимый client_id | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Установка: client_id > MAX_CLIENS; id_valid = 1. | В разработке | Требуется уточнение документации: поведение автомата при недопустимом client_id. На данный момент нет проверки на client_id, автомат просто работает
tb/user_srs/user_tests/ | invalid_coin_denomination_test | Проверка реакции системы на недопустимые номиналы монет | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Установка: client_id < MAX_CLIENS; id_valid = 1. 3) Подача монет недоступного номинала | В разработке | Требуется уточнение документации: поведение автомата при недопустимых номиналах. На данный момент проверки нет
tb/user_srs/user_tests/ | insufficient_funds_test | Проверка реакции системы на недостаточный баланс при покупке | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Сессия клиента но с условием внесения недостаточных средств | В разработке | Требуется уточнение документации: поведение автомата при недостатке средств. На данный момент автомат зависает после сигнала confirm
tb/user_srs/user_tests/ | coin_timeout_refund_test | Проверка возврата средств при таймауте внесения монет | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Сессия клиента 3) Во время внесения монет пауза > idel_timeout 4) Проверка выданной сдачи | Завершен | Обнаружен баг: Сдача не возвращается, если истёк таймаут на ожидание
tb/user_srs/user_tests/ | confirm_timeout_refund_test | Проверка возврата средств при таймауте во время подтверждения покупки | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства. 2) Сессия клиента 3) Перед установкой сигнала confirm пауза > idel_timeout 4) Проверка выданной сдачи | Завершен | Обнаружен баг: Сдача не возвращается, если истёк таймаут на ожидание
tb/register_srs/register_tests/ | unauthorized_write_register_test | Проверка защиты регистров от записи без входа в режим админа | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Запись случайной информации в регистры (без admin_mode) 3) Проверка появления сигнала access_error 4) Чтение информации из регистров через bacdoor и проверка, что информацие не изменилась | Завершен | Успешно пройден
tb/register_srs/register_tests/ | write_registers_with_invalid_password_test | Проверка защиты регистров от записи при входе в административный мод с неправильным паролем | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Переход в admin_mode со случайным паролем 2) Запись случайной информации в регистры 3) Проверка появления сигнала access_error 4) Чтение информации из регистров через bacdoor и проверка, что информацие не изменилась | В разработке | Требуется уточнение спецификации: время появления сигнала access_error
tb/register_srs/register_tests/ | invalid_password_change_test | Проверка защиты от смены пароля на некорректный | vending_machine.docx | 1) Сброс устройства 2) Запись некорректного пароля администратора в регистр VEND_CFG 3) Проверка, что регистр не изменился | Завершен | Успешно пройден